## Sheet1
ORDRE | TACHES | TYPE | STATUS | DEB. DATE | AVANCEMENT
1 | login/mdp , mettre par defaut sur le formulaire du Bak Office | Back Office | termine | j1 | 20%
2 | créer une page avec un bouton pour réinitialiser les données | Back Office | termine | j1 | 50%
3 | créer la page pour importer les 4 fichiers | Back Office | a faire | j1 | 0%
4 | page pour afficher les commandes et modifier l’état | Back Office | termine | j1 | 80%
5 | créer la page d’accueil pour afficher les produits | Front Office | termine | j1 | 0%
6 | fiche produit | Front Office | termine | j1 | 0%
7 | faire marcher le workflow d’achat : gestion de panier | Front Office | termine | j1 | 0%
8 | faire marcher le workflow d’achat : validation commande | Front Office | termine | j1 | 0%
9 | Ajout état de “mes commandes” | Front Office | termine |  | 0%
10 | Mise a jour des etats de commande | Back Office | termine | j2
11 | Ajout de tableau de bord du. nb de commande et montant par jour et Total général | Back Office | termine | j2
12 | Ajout de la page d’inscription des utilisateurs | Front Office | termine | j2
13 | Mise a jour sur la page d’acceuil le choix d’utilisateur pour se connecter a la boutique | Front Office | termine | j2
14 | Ajout d’un utilisateur Anonyme | Front Office | termine | j2
15 | Ajout de marque sur les produits ( NEW et HOT) | Front Office | termine | j2
16 | implémenter une recherche multicritère par produit ,nom,categorie,intervalle de prix | Front Office | termine | j2
17 | rajouter une page qui permet d’ajouter en stock les produits | Back Office | en cours | j3
18 | rajouter une page qui permet d’ajouter en stock les produits | Back Office | a faire | j3
19 | Afficher la quantité en stock disponible sur la fiche produit | Front Office | a faire | j3
20 | Vérifier les erreurs suivants dans l’import : Nom de colonne non conforme | Back Office | a faire | j3
21 | format de date différente de DD/MM/YYYY | Back Office | a faire | j3
22 | montant positif | Back Office | a faire | j3